## Feuil1
MP-ARS971-05-2022 (Mission d'accompagnement pour la rédaction du SRS et du PRAPS 2023-2028) Annexe : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
PRESTATIONS | JOURS | PRIX HT | PRIX TTC
PHASE 1 : CADRAGE DE LA DEMARCHE ET ORGANISATION DU RETROPLANNING | 0 | 0 | 0
Point avec les pilotes et le COPIL : ajustement de la méthodologie de travail, point sur les travaux en cours
Consolidation des outils d'animation (livrets de travail, supports d'animation) et de structuration des travaux du SRS et du PRAPS 2023-2028
PHASE 2 : APPUI A LA DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATETIGUES ET OBJECTIFS OPERATIONNELS | 0 | 0 | 0
Premières sessions des groupes de travail: point téléphonique préparatoire, animation
Consolidation des productions et définition du plan détaillé pour le COS
Réunion de travail avec les pilotes - COPIL: validation du plan du COS et ajustement des ordres du jours des prochaines rencontres
PHASE 3 : ELABORATION DU SRS ET DU PRAPS 2023-2028 | 0 | 0 | 0
Premieres sessions des groupes de travail : point téléphonique préparatoire, animation
Définition des trames du SRS et du PRAPS pour rédaction
Consolidation des travaux des pilotes (COS, SRS, PRAPS)
Points d'étapes en COPIL
Intégration des retours du CODIR: COS, SRS et PRAPS
PHASE 4 : RESTITUTIONS | 0 | 0 | 0
Préparation des restitutions du COS, SRS et PRAPS avec le COPIL et le CODIR
Co-animation des restitutions aux instances
Appui à la finalisation du SRS et du PRAPS 2023-2028
TOTAL | 0 | 0 | 0
Dont TVA (8,5%)